## Casos de Prueba
ID | Modulo | Caso | Tipo | Prioridad | Precondicion | Pasos | Resultado Esperado | Estado | Evidencia
CP-001 | Setup | Crear admin inicial | Sistema | Alta | App desplegada | GET /setup-admin | Usuario creado o existente | Preparado | target/postman
CP-002 | Login | Login admin | E2E | Alta | Admin existe | Ingresar credenciales | Dashboard visible | Preparado | target/playwright
CP-003 | Producto | Validar campos requeridos | Postman/Playwright | Alta | Sesion admin | Abrir formulario | Campos required presentes | Preparado | target/postman
CP-004 | Producto | Crear producto | E2E | Alta | Sesion admin | Completar y guardar | Producto en listado | Preparado | target/playwright
CP-005 | Tiendas | Listar tiendas | Sistema | Media | Sesion admin | Abrir /tiendas | Listado sin error | Preparado | target/failsafe-reports
CP-006 | Pedidos | Crear pedido | Integracion | Alta | Tienda existe | Crear pedido | Pedido persistido | Preparado | target/surefire-reports
CP-007 | Pedidos Especiales | Guardar con imagen | Unitaria | Media | Tienda existe | Adjuntar imagen | Imagen procesada | Preparado | target/surefire-reports
CP-008 | Seguridad | Acceso protegido sin sesion | Sistema | Alta | Sin sesion | GET /productos | Redireccion a login | Preparado | target/postman

## Defectos
ID | Fecha | Modulo | Severidad | Descripcion | Estado | Responsable | Evidencia | Fecha Cierre
DEF-001 |  | SonarQube | Alta | Registrar bugs/code smells encontrados por Quality Gate | Pendiente evidencia | Equipo QA | SonarQube
DEF-002 |  | OWASP ZAP | Media | Registrar alertas medias/altas encontradas por ZAP | Pendiente ejecucion | Equipo QA | target/security

## Matriz Entregables
Item | Entregable | Archivo/Evidencia | Responsable | Estado
1 | Codigo fuente con unitarias | src/test/java | Dev | Preparado
2 | Postman integrales | postman/EspigaPedidos.postman_collection.json | QA | Preparado
3 | SonarQube cobertura >=80% | target/site/jacoco + Sonar | QA | Pendiente captura
4 | Informe SonarQube Nivel A | SonarQube export | QA | Pendiente exportar
5 | Manual CI/CD | docs/MANUAL_CONFIGURACION_CICD.md | DevOps | Preparado
6 | Informe pruebas sistema | docs/entregables/Informe_Pruebas_Sistema_E2E.docx | QA | Preparado
7 | Excel casos/defectos | docs/entregables/Gestion_Casos_Prueba_Defectos.xlsx | QA | Preparado
8 | Informe seguridad | docs/INFORME_SEGURIDAD.md | QA | Preparado
8.1 | Informe rendimiento | docs/INFORME_RENDIMIENTO.md | QA | Preparado
9 | Manual usuario | docs/entregables/Manual_Usuario_EspigaPedidos.docx | QA | Preparado
10 | App desplegada URL | APP_BASE_URL | DevOps | Preparado
11 | Ambiente pruebas | docker-compose.yml | DevOps | Preparado

## SonarQube
Metrica | Criterio | Resultado local | Evidencia | Estado
Bugs | 0 | Pendiente dashboard | SonarQube | Pendiente exportar
Vulnerabilidades | 0 | Pendiente dashboard | SonarQube | Pendiente exportar
Code Smells criticos | 0 | Pendiente dashboard | SonarQube | Pendiente exportar
Maintainability Rating | A | Pendiente dashboard | SonarQube | Pendiente exportar
Reliability Rating | A | Pendiente dashboard | SonarQube | Pendiente exportar
Security Rating | A | Pendiente dashboard | SonarQube | Pendiente exportar
Line Coverage | >= 80% | 100.00% | target/site/jacoco/index.html | Superado
Instruction Coverage | >= 80% | 100.00% | target/site/jacoco/jacoco.xml | Superado
Branch Coverage | Informativo | 93.75% | target/site/jacoco/index.html | Superado